Verkefnisáætlun

Þingsályktunartillaga um aðgerðaáætlun í málefnum hinsegin fólks 2026-2029

___________________________________________________________________________

Dómsmálaráðuneytið           					 Málsnúmer: DMR25040022

Skrifstofa jafnréttis- og mannréttindamála

Upphaf verkefnis: apríl 2025

Áætluð lok verkefnis: nóvember 2026

Verkefnisstjóri: Anna Gunnhildur Ólafsdóttir

___________________________________________________________________________

Markmið verkefnis:

Íslendingar skipa sér á meðal fremstu Evrópuþjóða á sviði mannréttinda hinsegin fólks. Ísland er í 2. sæti á eftir Möltu á Regnbogakorti ILGA Europe um réttindi hinsegin fólks og trónir á toppi réttindakorts trans fólks í Evrópu. ILGA Europe hefur bent á að einkum vanti upp á réttindi intersex fólks, hinsegin flóttafólks og hælisleitenda til að Íslendingar hljóti fullt hús stiga. Ekki hefur heldur verið aflétt banni við blóðgjöf karla sem stunda kynlíf með öðrum körlum.

Enda þótt góður árangur hafi náðst í að bæta formleg réttindi hinsegin fólks er enn talsvert í land að hinsegin fólk sitji við sama borð og aðrir í samfélaginu. Með öðrum orðum er enn talsvert bil á milli formlegra réttinda hinsegin fólks og raunverulegra aðstæðna þess í samfélaginu. Þar má nefna að rannsóknir gefa til kynna að hinsegin fólk verði frekar fyrir skilningsleysi, fordómum, áreitni, mismunun og ofbeldi en aðrir í samfélaginu. Hinsegin fólk búi við verri andlega líðan, upplifi frekar einangrun og útilokun í samfélaginu heldur en aðrir.

Með hliðsjón af ofangreindu felst meginmarkmið verkefnisins í því að bæta réttindi, aðstæður og líðan hinsegin fólks á Íslandi.

Lýsing verkefnis:

Verkefnið felst í vinnu við þingsályktun um aðgerðaáætlun í málefnum hinsegin fólks til áranna 2026 – 2029. Þingsályktunin tekur við af gildandi aðgerðaáætlun í málefnum hinsegin fólks til áranna 2022 – 2025. Sú aðgerðaáætlun er fyrsta aðgerðaáætlun sinnar tegundar á Íslandi og felur í sér 19 aðgerðir á ábyrgð 10 ráðuneyta. Hægt er að nálgast upplýsingar um framgang aðgerða í mælaborði aðgerðaáætlunarinnar á vefsvæði skrifstofu jafnréttis- og mannréttindamála dómsmálaráðuneytisins.

Skrifstofan leiðir og vinnur að aðgerðaáætluninni á tímabilinu frá apríl til nóvember 2025. Áhersla verður lögð á vítt samráð við hagaðila, samstarfsaðila og almenning í því augnamiði  að stuðla að markvissum aðgerðum, víðtæku eignarhaldi og sátt um verkefnið. Vinna við aðgerðaáætlunina fer fram í fjórum áföngum. Lögð verður áhersla á gagnaöflun í fyrsta áfanga, samráð í öðrum áfanga, úrvinnslu í þriðja áfanga og gæðarýni í fjórða áfanga, sbr. yfirlit að neðan.

Tímaáætlun og áfangaskipting:

Fyrsti áfangi – apríl – júní

Fyrsti áfangi felst í birtingu áforma um aðgerðaáætlun í málefnum hinsegin fólks til áranna 2026 - 2029 í samráðsgátt stjórnvalda. Áformunum mun fylgja rökstuðningur fyrir verkefninu, lýsing á helstu verkþáttum og ósk um ábendingar frá helstu hagsmunaaðilum og almenningi. Meðfylgjandi verður þessi verkefnisáætlun verkefnisins birt í samráðsgátt.
Samhliða birtingu áformanna fer fram gagnasöfnun, m.a. öflun tölfræðigagna, skýrslna og annarra viðeigandi upplýsinga. Haft verður samráð við jafnréttisfulltrúa ráðuneyta um framhald aðgerða innan gildandi áætlana.

Annar áfangi – ágúst – september

Annar áfangi felst í kortlagningu og samráði við helstu hagaðila. Leitað verður álits helstu hagsmunaaðila á skipulögðum fundum. Óskað verður eftir samstarfi við Samtökin78 um vítt samráð við hinsegin fólk. Haldinn verður opinn fundur með hagsmunaaðilum og almenningi undir lok þessa áfanga. Markmið víðtæks samráðs er að stuðla að markvissum aðgerðum í þágu hinsegin fólks og samfélagsins alls.

Þriðji áfangi – september – október

Þriðji áfangi felst í úrvinnslu gagna, þróun aðgerða, samráði og samþykkt ábyrgðaraðila. Jafnframt verður unnið að rökstuðningi fyrir einstökum aðgerðum ásamt greinargerð aðgerðaáætlunar. Í greinargerðinni verður fjallað um réttindi og aðstæður hinsegin fólks, helstu veikleika og leiðir til úrbóta. Jafnframt verður gerð grein fyrir úrvinnslu aðgerða í gildandi aðgerðaáætlun.

Fjórði áfangi – október – nóvember

Fjórði áfangi felst í birtingu draga að aðgerðaáætlun í samráðsgátt stjórnvalda. Óskað verður eftir umsögnum frá helstu hagsmunaaðilum og almenningi og unnið úr innsendum umsögnum í kjölfarið.